# 启元 T1 机器人 — 项目执行指南与 11 天计划（中文版）

依据：《Qiyuan T1 Robot — Complete Secondary Development & SDK Engineering Guide》v1.0（2026-10-06 验证）
目标基线：Ubuntu 22.04.x + ROS 2 Humble + Fast DDS (rmw_fastrtps_cpp) + aimdk_msgs 1.0.0
编制：2026-10-08 | 计划窗口：2026-10-09 至 2026-10-19（11 天）| 修订 3（2026-10-08）
项目仓库：https://github.com/Shawon986/Qiyuan-T1-Robot-Project

# 0. 项目定义（2026-10-08 确认）

仅做应用层开发 — 不修改任何硬件或固件（保修完好）。机器人是"入口终端"：我们的 Python 应用运行在官方启元 SDK 之上，将机器人的内置能力组合成四个演示功能，并接入云端系统。

| 功能 | 流程 | 构建模块（SDK + 云端） |
| --- | --- | --- |
| 粤语对话 | 唤醒词 机器人 → ASR → 通义千问 LLM → TTS → 扬声器 | SDK 麦克风/音频采集 + 音频播放；讯飞粤语 ASR + TTS（云端）；通义千问 LLM（会话内长上下文记忆）；机器人 /aima/agent/asr_result 可作为可选唤醒触发 |
| 跟拍 | 语音指令 → 视觉锁定 → 云台跟踪 → 录像 | SDK 摄像头（CaptureJpegImage / RTSP）+ MC 上身/云台指令（资源 ID 由 PrimeBot 确认）+ 应用侧视频编码（OpenCV） |
| 舞蹈 | JSON 时间轴 → 音乐 / 底盘 / 云台 / 灯带 / 屏幕同步 | SDK 预设动作 + 运动速度 + LED 灯带 + 屏幕/表情 + 音乐播放（media_role=Music） |
| SeeDance 集成 | 录制视频 + 语音提示 → 上传火山 TOS → SeeDance AI 视频任务 → 网页状态 → 结果回传机器人 | tos SDK（火山）+ SeeDance REST API（规范由用户方提供）+ 机器人音频/屏幕呈现结果 |

集成路径（2026-10-08 依据 PrimeAgent/Lumina 技能生态确认）：我们的应用打包为 PrimeAgent 技能 — Python 包，含 cfg/pkg.yaml 清单（sdk_version v1.0.0）、main.py Lumina 入口、src/<pkg>/ 代码与 resource/ 资源，打包为 .rpk 安装到机器人。厂商参考技能已验证的机器人接口：摄像头话题 /aima/hal/camera/head_stereo_left_orin（sensor_msgs/Image）+ RTSP 服务 + CaptureJpegImage；麦克风话题 /aima/hal/audio/capture（AudioCapture）；扬声器经 AudioPlayback 消息（48 kHz 立体声 PCM）或 PlayTts，配 RequestAudioFocus/AbandonAudioFocus 与音量/静音服务。SDK 无导航/夹爪接口 — 使用视觉伺服 + 预设动作。

安全姿态：仅使用 MC 高层接口；编排只使用预设动作；绝不使用底层关节控制（保修 + 手册要求）。

# 1. 项目概览

| 项目 | 公开值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 机器人 | 启元 / PRIMEBOT T1 Pro | 变形四足/双足机器人；需确认你的机器是 T1 还是 T1 Pro。 |
| SDK 仓库 | https://gitcode.com/primebot/t1-sdk.git | 官方 GitCode 仓库，标签 v0.9.4.7。 |
| 固定 SDK 提交 | fe2e186c867391ec78b301accdc91f0260ad0ff3 | 所有源码工作以该 SHA 为锚（编译前检出）。 |
| 开发者门户 SDK 卡片 | v1.0.0.0 | 与仓库修订不视为等价 — 分别对待（已实测两者内容不同）。 |
| ROS 接口包 | aimdk_msgs 1.0.0 | 仅包/模式版本 — 不是固件或全局 API 版本。 |
| 默认局域网 | 运控板 10.1.1.100，大脑板 10.1.1.101，PC 10.1.1.99/24 | 出厂默认；务必确认实际地址。 |
| 有线 vs 无线 | 有线为工程基线 | Wi-Fi AP：T1-<SN 后 10 位>，每台随机密码（板端文件）。 |

# 2. 账号、凭据、激活与 API 密钥（最先办理）

手册重要事实：T1 SDK 本身不需要任何 API 密钥。唯一必需的凭据是机器人 SSH 访问，由 PrimeBot 售后私下发放 — 从不公开，不可猜测。

| 项目 | 要做什么 | 在哪里/找谁 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| PRIMEBOT 开发者门户账号 | 注册账号；用于跟踪 SDK 卡片、手册与公告。 | www.primebot.cn 开发者门户 | 第 1 天 — 已办 ✅ |
| GitCode 账号 | 注册（免费）。克隆公开仓库可不需要，但便于关注 issue/版本。 | gitcode.com | 第 1 天 — 可选 |
| 机器人 SSH 凭据 | 向售后申请。账号形式 ssh run@<主板 IP>。凭据按台发放、保密。 | PrimeBot 售后支持 / 机器人机主 | 第 1 天申请 — 可能需数日 |
| Wi-Fi AP 密码（可选） | 首次开机随机生成，存于板端。如需无线调试向机主/售后获取。 | 机器人机主 / PrimeBot | 仅在需要时 |
| 机器人开发者模式激活 | 授权操作员在运控板执行 yamo mode edit：选 develop → basic，然后重启/断电重启机器人。 | 机器人 SSH 会话（第 6 节） | 第 5 天 — 需 SSH 凭据 + 现场操作 |
| 讯飞开放平台（粤语 ASR + TTS） | 注册、创建应用，获取 APPID / APIKey / APISecret。支撑粤语对话功能。 | aiui.xfyun.cn / www.xfyun.cn | 第 6–7 天前 |
| 通义千问 / DashScope API 密钥 | 阿里云百炼 API Key；会话长上下文记忆推荐 qwen-long。 | bailian.console.aliyun.com | 第 6 天前 |
| 火山 TOS 凭据 | AccessKey + SecretKey + 桶名 + endpoint，用于 SeeDance 提交前视频存储。 | console.volcengine.com | 第 9 天前 |
| SeeDance 平台 API 规范 | 任务提交 / 状态查询 / 结果回传的 REST 接口与鉴权。 | 你们自己的平台（后端团队） | 第 9 天前 |

# 3. 环境搭建 — 当前状态（2026-10-08 更新）

| 检查项 | 状态 | 详情 |
| --- | --- | --- |
| Ubuntu 22.04.x | 已完成 | WSL2（Windows 11）发行版 Ubuntu-22.04。注意：手册称不支持 macOS/Windows — WSL Ubuntu 22.04 满足 Linux 基线；机器人连接用第 5 节 USB 网卡方案。 |
| ROS 2 Humble | 已完成 | ros-humble-desktop + ros-dev-tools 已安装验证（ros2 doctor 5/5，talker 节点运行）。 |
| Locale / apt 镜像 | 已完成 | en_US.UTF-8；ROS apt + rosdep + pip 使用清华/中科大镜像（网络屏蔽 GitHub/packages.ros.org）。 |
| SDK 编译依赖 | 已完成（第 2 天） | colcon 全套、rosidl 生成器/运行时、cmake/g++、FFmpeg/GStreamer、nanobind/numpy/opencv。 |
| UDP 套接字缓冲区 | 已完成（第 2 天） | 24 MiB 上限（/etc/sysctl.d/99-primebot-sdk.conf）。 |
| T1 SDK 克隆 + 编译 | 已完成（第 3 天） | 固定提交 fe2e186…；colcon build：4 个包、0 错误（9 分 41 秒）；53 个 aimdk_msgs 接口验证；Fast DDS 配置环境变量验证。 |
| 有线机器人网络 | 待办 — 第 4 天 | 有线网卡配置 10.1.1.99/24；USB 网卡经 usbipd 直通（第 5 节）。 |
| 机器人开发者模式 | 待办 — 第 5 天 | yamo mode edit → develop → basic → 重启（授权操作员）。 |

# 4. 安装步骤（手册第 4 章厂商原命令）

## 4.1 SDK 编译依赖（必需）— 已于 2026-10-08 完成

sudo apt update && sudo apt install -y python3-colcon-common-extensions python3-dev python3-pip ros-humble-rosidl-default-generators ros-humble-rosidl-default-runtime

验证：colcon version-check

## 4.2 C++ / 视觉 / Python 依赖（摄像头 + Ruckig 示例用）— 已完成

sudo apt install -y cmake build-essential pkg-config libavcodec-dev libavformat-dev libavutil-dev libswscale-dev libgstreamer1.0-dev libgstreamer-plugins-base1.0-dev libyaml-cpp-dev

python3 -m pip install --user nanobind numpy opencv-python

验证：python3 -c 'import nanobind, numpy, cv2'

## 4.3 克隆固定版本 SDK（路径仅限英文、无空格/中文）— 已完成

mkdir -p "$HOME/t1_workspaces" && cd "$HOME/t1_workspaces"

git clone https://gitcode.com/primebot/t1-sdk.git primebot_sdk

cd primebot_sdk && git checkout fe2e186c867391ec78b301accdc91f0260ad0ff3

git rev-parse HEAD   # 必须输出 fe2e186c867391ec78b301accdc91f0260ad0ff3

## 4.4 编译并加载 SDK overlay — 已完成（4 个包，9 分 41 秒）

source /opt/ros/humble/setup.bash

colcon build --cmake-args -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release

source "$PWD/install/setup.bash"

已验证：ros2 interface show aimdk_msgs/msg/Bms 与 srv/PlayTts；RMW_IMPLEMENTATION=rmw_fastrtps_cpp；profile 变量 → install/aimdk_msgs/share/aimdk_msgs/config/fastdds_profiles.xml；53 个接口。

## 4.5 主机 UDP 缓冲区上限（厂商：20 MiB profile 配 24 MiB 上限）— 已完成

sudo tee /etc/sysctl.d/99-primebot-sdk.conf >/dev/null <<'EOF'
net.core.rmem_max = 25165824
net.core.wmem_max = 25165824
EOF

sudo sysctl --system && sysctl net.core.rmem_max net.core.wmem_max

# 5. 网络配置（手册第 3 章 — WSL 适配版，Rev 3）

基线：使用有线连接。无线仅限临时调试；绝不有线+无线同时下发控制指令。

机器人会话期间关闭无关的 Wi-Fi/热点网卡 — 多余网卡会破坏 DDS 发现。

WSL 网络决策（2026-10-08）：镜像模式经实测与本机代理/VPN 驱动冲突，不稳定（WSL 报错 0x8007054f，回退无网络）。默认使用 NAT 模式。

机器人局域网采用方案 B：用 usbipd-win 把 USB 网卡直通进 WSL — Windows 上执行：usbipd list / usbipd bind --busid <BUSID> / usbipd attach --wsl；网卡随后在 WSL 内显示为真实 Linux 网卡（如 eth1）。（备选：代理软件完全关闭时重试镜像模式。）

识别有线网卡（可预测名称，不要猜）：

ip -br link && ip -br addr

在网卡上配置官方直连地址（把 <PROFILE> 换成 nmcli 实际名称）：

sudo nmcli connection modify '<WIRED_CONNECTION_NAME>' ipv4.method manual ipv4.addresses 10.1.1.99/24 ipv4.gateway '' ipv4.dns ''

sudo nmcli connection up '<WIRED_CONNECTION_NAME>'

连通性检查（使用确认过的板端 IP — 默认 10.1.1.100 / 10.1.1.101）：

ping -c 3 10.1.1.100 && ping -c 3 10.1.1.101 && ip route get 10.1.1.100

拿到凭据后 SSH 登录运控板：

ssh run@<MOTION_CONTROL_BOARD_IP>

注意：官方直连链路不要求 DNS/网关 — 不要"以防万一"添加路由或 DNS。

# 6. 机器人开发者模式激活（手册第 5 章）

机器人出厂处于 Standard 生产模式，此时 ROS 节点不可发现。必须由授权操作员切换到 Develop 模式并重启机器人后，ROS 2 通信才可用。

前置条件：机器人静止、测试区域受控、明确急停断电方式、隔离有线局域网、人员分离。

激活步骤：

ssh run@<MOTION_CONTROL_BOARD_IP>

yamo mode edit

交互菜单中选 develop 并确认；再选 basic 并确认。板端提示成功且需重启。

执行厂商认可的机器人重启/断电重启（物理步骤 — 绝不由脚本自动化）。

之后验证（在已 source ROS + SDK 的终端中）：

ros2 node list && ros2 topic list -t && ros2 service list -t

预期示例：节点 /hal_camera、/hal_audio、/mc_ros2_node；话题 /aima/hal/... 与 /aima/mc/...；服务 /aimdk_5Fmsgs/srv/...。

恢复生产模式：yamo mode edit → standard → 重启（作为测试收尾的一部分）。

安全：Develop+Basic 是常规起点。Advanced / 底层关节控制（domains.mc.low_level_dev）需要专门的物理测试计划与 PrimeBot 确认。

# 7. 首日成功清单（手册精简版）

| # | 步骤 | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 识别与安保 | 记录资产/序列号；受控区域；急停流程获批。 |
| 2 | 确认兼容性 | 固件 ↔ SDK 映射经 PrimeBot 确认（仓库 v0.9.4.7 / 门户 v1.0.0.0 / aimdk_msgs 1.0.0 不可互换）。 |
| 3 | 工作站 | lsb_release -d → Ubuntu 22.04；source /opt/ros/humble/setup.bash；echo $ROS_DISTRO → humble。 |
| 4 | 获取源码 | git checkout fe2e186…；git rev-parse HEAD 一致。 |
| 5 | 编译 | colcon build --cmake-args -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release 干净完成。 |
| 6 | 加载并查看 | ros2 interface show aimdk_msgs/msg/Bms 输出模式定义。 |
| 7 | 有线局域网 | ip -br link/addr 正确；路由经目标网卡（WSL 内 USB 网卡）。 |
| 8 | 连通性 | ping 两块确认过的板端 IP 均通。 |
| 9 | 开发者模式 | yamo mode edit → Develop+Basic 已接受；机器人已重启。 |
| 10 | 环境 | 记录 ROS_DOMAIN_ID、RMW_IMPLEMENTATION、两个 Fast DDS profile 变量。 |
| 11 | 发现图 | ros2 node/topic/service list 显示目标图。 |
| 12 | 读取遥测 | ros2 topic info -v /aima/hal/bms/state；echo --once 有消息。 |
| 13 | 首个应用 | 只读监控已编译运行；无运动指令。 |
| 14 | 保存证据 | 资产、固件、SHA、OS、IP、域、profile、图类型/QoS 已记录。 |

# 8. 11 天计划（2026-10-09 至 10-19）

第 2–3 天已于 2026-10-08 提前完成（环境 + SDK 编译验证）。第 6 天软件部分也于 2026-10-08 提前完成：t1_monitor 应用（BMS/触摸/ASR + 带门禁 TTS，fail-closed）已基于门户 SDK v1.0.0.0 overlay 编译并通过离线测试（6/6）；first_contact.sh 与 net_bringup.sh 脚本已在仓库中。其余按计划推进；周末用于无需售后回复的工作。

| 天 | 日期 | 重点 | 具体任务 | 成功标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10-09 周五 | 账号与凭据 | 注册 PRIMEBOT 开发者门户 + GitCode 账号。联系 PrimeBot 售后申请板端 SSH 凭据与固件↔SDK 兼容性确认。阅读手册第 1–5 章。 | 账号已开通；凭据申请已带资产序列号提交。 |
| 2 | 10-10 周六 | 环境收尾 ✔ 已于 10-08 完成 | SDK 编译依赖、pip 包、UDP 缓冲区。网络：默认 NAT；机器人局域网走 usbipd USB 网卡方案。 | 依赖全部验证；rmem_max/wmem_max = 25165824。 |
| 3 | 10-11 周日 | SDK 编译 ✔ 已于 10-08 完成 | 克隆 t1-sdk，检出 fe2e186…，colcon build Release，加载 overlay。验证接口 + Fast DDS 环境变量。 | 4 个包编译；53 个接口；RMW=rmw_fastrtps_cpp；profile 路径正确。 |
| 4 | 10-12 周一 | 网络打通 | USB 网卡经 usbipd-win 直通；配置 10.1.1.99/24；ping 10.1.1.100/.101；记录实际 IP；测试期间关闭 Wi-Fi。 | 两块板经有线网卡 ping 通。 |
| 5 | 10-13 周二 | 开发者模式激活 | 授权操作员：ssh run@<运控板 IP>，yamo mode edit → develop → basic，机器人重启。执行图发现；记录域/QoS/类型。 | ros2 node/topic/service list 显示真实图（/hal_camera、/mc_ros2_node 等）。 |
| 6 | 10-14 周三 | 粤语对话流水线 | 对话应用：讯飞粤语 ASR + TTS 适配器、通义千问长上下文记忆、唤醒词 机器人。全程 PC 可测（Windows/WSL 麦克风+扬声器）。机器人侧：实时遥测 + 音频设备盘点。 | PC 端到端粤语聊天可用；机器人 BMS/触摸遥测经 t1_monitor 实时可见。 |
| 7 | 10-15 周四 | 跟拍（视觉 + 云台） | 人物检测（OpenCV/YOLO）+ 跟踪回路；云台经 MC 上身指令控制（资源 ID 由 PrimeBot 确认）；应用侧视频编码。PC 用摄像头测试；机器人云台测试需操作员在场。 | PC 上视觉锁定目标；机器人云台按比例指令响应（有人监督）。 |
| 8 | 10-16 周五 | 舞蹈（JSON 时间轴） | 时间轴执行器：音乐 + 预设动作 + 运动速度 + LED + 屏幕同步。离线用模拟时间轴演练；机器人实机仅用安全预设动作。 | 一段 30–60 秒编排在机器人上同步执行（仅预设动作）。 |
| 9 | 10-17 周六 | SeeDance 集成 | 火山 TOS 上传器 + SeeDance REST 客户端 + 任务状态轮询 + 结果回传机器人。用样片视频端到端测试（云端链路无需机器人）。 | 样片上传 → SeeDance 任务完成 → 结果取回。 |
| 10 | 10-18 周日 | 完整集成与证据 | 机器人上四个功能联调：对话、跟拍、舞蹈、SeeDance 流程。超时、fail-closed 检查、证据包（SHA、固件、IP、域、QoS、日志）。 | 四个演示在机器人上端到端可用，具备 fail-closed 行为。 |
| 11 | 10-19 周一 | 评审与交付 | 任何进一步运动工作前的安全评审。部署决策（PC vs 板端）。仅经厂商进程管理器配置自启动。最终报告 + 演示。 | 部署决策已记录；演示交付；下一阶段计划成文。 |

# 9. 不可妥协的安全规则

先检查后调用：绝不用运动指令（SetMc*、velocity、servo、shutdown）"测试连通性"。

底层关节控制会绕过保护 — 需专门物理计划、安全员、机器人固定/吊装、PrimeBot 确认。

开发者模式暴露接口：仅限封闭可信局域网，绝不暴露公网。

绝不把密码或 API 密钥放进代码、日志、shell 历史或 bag 元数据。

手册标注"未公开/需 PrimeBot 确认"的事实不可臆造 — 直接询问售后。

保持 SDK 克隆未修改；在兄弟包中开发，并在每次测试日志中记录基准 SHA。

# 10. 命令速查表

| 用途 | 命令 |
| --- | --- |
| 进入 ROS 环境 | source /opt/ros/humble/setup.bash && source ~/t1_workspaces/primebot_sdk/install/setup.bash |
| 验证底层 | lsb_release -d && echo $ROS_DISTRO |
| 验证 SDK 接口 | ros2 interface show aimdk_msgs/msg/Bms ¦ ros2 interface show aimdk_msgs/srv/PlayTts |
| DDS 环境 | printenv ROS_DOMAIN_ID RMW_IMPLEMENTATION FASTRTPS_DEFAULT_PROFILES_FILE FASTDDS_DEFAULT_PROFILES_FILE |
| 图发现 | ros2 node list ¦ ros2 topic list -t ¦ ros2 service list -t |
| BMS 读取（安全） | timeout 5 ros2 topic echo /aima/hal/bms/state --once |
| 话题详情 | ros2 topic info -v /aima/hal/bms/state |
| 激活开发者模式 | ssh run@<运控板IP> → yamo mode edit → develop → basic → 重启机器人 |
| 恢复生产模式 | yamo mode edit → standard → 重启机器人 |
| UDP 缓冲区 | sysctl net.core.rmem_max net.core.wmem_max （应为 25165824） |

参考：完整手册（Qiyuan_T1_Complete_Engineering_Guide.docx）始终为权威来源；本计划为执行摘要。版本纪律：仓库 v0.9.4.7、门户 v1.0.0.0、aimdk_msgs 1.0.0 — 绝不互换对待。